## Sheet1
Tahapan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Identifikasi kebutuhan | bar: 1 to 2
Memperbaiki struktur database | bar: 3 to 1
Perancangan UI | bar: 1 to 2
Desain Dashboard dan UI Menu Fitur | bar: 3 to 4
Pengembangan fitur Berkas KKP | bar: 1 to 2
Pengembangan fitur Dashboard Prioritas | bar: 3 to 4
Pengembangan fitur Menu Admin | bar: 1 to 2
Pengembangan fitur Menu Import Buku Tanah | bar: 2 to 3
Pengembangan fitur Validasi Berkas | bar: 3 to 4
Testing | bar: 1 to 2